|  | 工作内容 | 任务分解 | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生分配准备工作 | ◇金融学、财政学、统计学、经济学、保险学5个专业。 ◇每名教师指导学生数定额9人，系主任在不同专业协调、均衡。 | 3月30日前（第4周前） |
| 2 | 师生见面商定题目、填写任务书 | ◇教师结合专业方向和学生兴趣商定题目。 ◇指导学生完成毕业论文（设计）任务书。 | 4月7日前 （第5周） |
| 3 | 开题报告 | ◇学生准备开题报告 ◇导师将选题名单汇总至教科办。 | 4月21日前 （第6、7周） |
| 4 | 毕业论文执行过程 | ◇指导教师每周指导、检查学生进展。 ◇做好每周进度表记录。 | 6月2日前 （8-13周） |
| 5 | 毕业论文中期检查 | ◇检查任务书、开题报告和进度记录表。 ◇系全检、学院抽检。 | 5月1日前后。 |
| 6 | 论文抄袭检查后小组答辩 | ◇导师可互助成立3人以上答辩小组，完成论文中评阅意见、答辩意见填写签名。 ◇学生论文须事先进行查重检查并符合答辩要求。 | 6月9号前（第14周） |
| 7 | 优秀论文答辩 | ◇校、院组织论文抄袭抽检。 ◇院优秀论文答辩、推选校级优秀论文。 | 6月16号前（第15周） |
| 8 | 提交纸质论文材料（含电子版） | ◇相关要求见学院网站：毕业论文格式、抄袭认定处理办法。 ◇文件名：学生姓名-学号-指导教师。 ◇论文成绩一览表、进度检查表不装在纸质论文中，但要求以导师为单位将本组学生一起另行装订交学院存档备查。 | 6月16号前（第15周） |

经济学院2010级毕业论文工作安排

说明：1）考虑2009级保险专业、经济学专业学生数不足30、40人，建议经济系、财政系教师多参与金融学（含保险）专业的论文指导工作。

2）毕业论文格式参照学院网站，请严格执行。

3）高度重视论文学术不端和抄袭检查工作、杜绝学生论文抄袭现象。

经济学院

2014年3月18日